IDA-PTW EEWS  •  Narasi Slide Roadmap Disertasi

NARASI ROADMAP DISERTASI

3-Paper Strategy untuk Sidang Doktoral 2027 Q1

Naskah deep-dive untuk presentasi Monev / Sidang Progres Disertasi

Hanif Andi Nugraha · Departemen Fisika FMIPA UI · BMKG

Total durasi: ±10 menit · 10 segmen narasi

◆ HEADLINE 3-PAPER STRATEGY PAPER 1 (DONE) · BTS-I2C 2024 IEEE Xplore · GPD Picking · 10% kontribusi disertasi · Detection Layer PAPER 2 (NOW) · IEEE Access Q1 OA · IDA-PTW R²=0,7091 · 80% kontribusi · Estimation Layer PAPER 3 (NEXT) · IJECE/TELKOMNIKA Q3 Scopus · Prototipe Trigger Edge-Compute · 10% · Output & Mitigation Layer Total: 100% · Sequence: Detect → Estimate → Actuate · Sidang target: 2027 Q1 (feasible track)

## Segmen 1 — Mengapa Slide Roadmap Disertasi  (45 detik)

"Bapak/Ibu Promotor dan Penguji yang saya hormati, slide ini adalah ""peta jalan akademik disertasi saya"" — bukan hanya laporan progres, melainkan komitmen tertulis tentang bagaimana riset doktoral ini akan diselesaikan dalam tiga publikasi yang saling melengkapi."" Saya pilih untuk menampilkannya sebagai satu visual tunggal yang clear agar Bapak/Ibu dapat menilai kelayakan timeline, kebaruan kontribusi, dan koherensi narasi disertasi dalam satu pandangan."

"Filosofinya sederhana: disertasi yang baik harus menutupi seluruh ""end-to-end pipeline EEWS"" — dari deteksi hingga aktuasi. Tiga paper saya susun untuk menutupi tiga lapisan tersebut, dengan distribusi kontribusi 10% + 80% + 10% sehingga total mencapai 100% kelaikan akademik."

## Segmen 2 — Filosofi 3-Paper Strategy: Detect → Estimate → Actuate  (75 detik)

"Sebelum membahas paper per paper, saya ingin menjelaskan ""logika sekuensial"" yang menyatukan ketiganya. Sistem peringatan dini gempa adalah pipeline tiga lapis fundamental:"

◆ TIGA LAPISAN FUNDAMENTAL EEWS (1) DETECT — Pipeline harus tahu kapan gempa benar-benar terjadi (membedakan dari noise lingkungan). Output: timestamp & probabilitas. (2) ESTIMATE — Pipeline harus memprediksi seberapa keras getaran akan terasa di setiap lokasi (intensitas + spektrum respons). Output: nilai numerik per stasiun & per periode struktur. (3) ACTUATE — Pipeline harus mengubah prediksi menjadi sinyal kontrol fisik untuk perangkat infrastruktur (relay, valve, brake). Output: trigger digital ke aktuator nyata.

"Tanpa salah satu dari tiga lapisan ini, sistem EEWS tidak ""operasional"" — ia hanya berhenti di laboratorium. Disertasi saya menutupi ketiganya: ""Paper 1 = Detect, Paper 2 = Estimate, Paper 3 = Actuate"". Dengan demikian audiens monev dapat memverifikasi bahwa narasi disertasi ini ""complete by design"", tidak ada gap konseptual yang menggantung."

## Segmen 3 — Paper 1 — DETECTION LAYER (BTS-I2C 2024)  (60 detik)

"Lapisan pertama sudah selesai, terbukti, dan ter-publikasi resmi. Paper 1 berjudul """Deep Learning Phase Detection Models for Indonesian On-site EEWS Using Strong Motion Accelerograph Network""" — saya present di Beyond Technology Summit on Informatics International Conference (BTS-I2C) 2024 di Jember, terindeks IEEE Xplore dengan DOI 10.1109/BTS-I2C63534.2024.10942097."

"Inti kontribusi: implementasi GPD (Generalized Phase Detection) — model deep learning untuk picking gelombang P pada jaringan accelerograph BMKG. Metode ini menggantikan picker konvensional STA/LTA yang tidak reliable di lingkungan low-SNR Indonesia. ""Bobot kontribusi: 10% dari total disertasi"" — modest tapi solid karena memberikan ""input layer"" untuk Paper 2. Tanpa picker yang reliable, Stage 0/1 URPD di Paper 2 tidak akan berfungsi."

◆ STATUS PAPER 1 Status: ✓ DONE · sudah ter-publikasi & terindeks. Tim penulis: Hanif A. Nugraha, F. M. Bali, T. Handayani, S. Pramono, A. H. Saputro, D. Djuhana. Co-author dengan Promotor (Bapak Dede Djuhana) dan tim BMKG.

## Segmen 4 — Paper 2 — ESTIMATION LAYER (IDA-PTW · Sedang Berlangsung)  (75 detik)

"Paper 2 adalah jantung disertasi — ""80% kontribusi"", sedang dalam proses submission ke IEEE Access Q1 OA. Judul: """IDA-PTW: Intensity-Driven Adaptive P-Time Window for Earthquake Early Warning System""". Inti metode adalah pipeline 3-stage cascade dengan headline empirik R² = 0,7091 untuk regresi spektral lengkap pada 103 periode struktur."

"Yang membuat Paper 2 layak Q1 Q1: lima kontribusi metodologis utama yang telah Bapak/Ibu lihat di slide-slide sebelumnya — 90 fitur ortogonal empat famili, marginalisasi posterior Stage 2, validasi triple (GMPE / temporal / Al Atik mixed-effects), honest negative result Stage 1.5 distance regression, dan adaptive PTW {3, 5, 8} detik per kelas. Latensi sub-detik 0,5 s, blind zone reduction dari 38 km menjadi 11 km lalu 4 km."

"Status saat ini: manuscript sudah ditulis lengkap, internal review sudah dilakukan, target submission Q3 2026, ekspektasi acceptance Q4 2026 atau Q1 2027 — ini paralel dengan finalisasi Paper 3."

## Segmen 5 — Paper 3 — OUTPUT LAYER (Prototipe Trigger Edge-Compute · Q3)  (90 detik)

"Inilah paper yang mungkin paling perlu saya jelaskan secara detail di monev hari ini. Judulnya saya rumuskan secara sengaja sederhana: """Prototipe Trigger EEWS Berbasis Edge-Compute untuk Infrastruktur Vital""". Targetnya jurnal Q3 Scopus seperti IJECE, TELKOMNIKA, atau Bulletin of EEI — bukan Q1."

"Mengapa Q3 dan bukan Q1? Tiga alasan strategis:"

◆ TIGA ALASAN MEMILIH Q3 UNTUK PAPER 3 (1) BOBOT KONTRIBUSI 10% — paper komplemen, bukan flagship. Ekspektasi akademik Q3 sudah cukup memuaskan untuk paper dengan bobot 10% dari disertasi total. (2) WAKTU REVIEW PENDEK — Q3 fast-track journals seperti IJECE rata-rata first decision 4-6 minggu, total acceptance 2-3 bulan. Ini critical untuk timeline sidang 2027 Q1. (3) SCOPE LAB-PROTOTYPE — paper ini bukan deployment lapangan dengan PLN/Pertamina (yang akan rumit secara legal/sertifikasi). Scope-nya prototype akademik di lab — terlalu modest untuk Q1, tepat untuk Q3.

"Inti metode Paper 3 sederhana dan replicable: ""Sensor accelerometer → Raspberry Pi 5 atau Jetson Nano → IDA-PTW inference → Relay GPIO ke aktuator demonstration"". Latency budget yang ditargetkan kurang dari 500 ms end-to-end. Tiga skenario demo lab: hospital elevator stop, gas pipeline shut-off valve, MRT/HSR train brake. Replay accelerogram historis Cianjur 2022 (Mw 5,6) dan Sumedang 2023 (Mw 4,8) ke sensor real, ukur trigger latency."

"Yang penting untuk monev: Paper 3 ""tidak membutuhkan training ML baru"" — model dari Paper 2 di-deploy apa adanya. Yang baru hanyalah ""hardware-software integration layer"" — disiplin Fisika Instrumentasi murni. Hardware murah dan accessible (Raspberry Pi sudah bisa dibeli ritel di Jakarta), tidak butuh pengadaan FPGA atau ASIC."

## Segmen 6 — Pipeline Coverage Map — 8 Lapisan Ditutupi 3 Paper  (60 detik)

"Bagian bawah slide adalah ""coverage map"" — visualisasi yang membuktikan tidak ada gap dalam pipeline disertasi. Ada delapan lapisan dari kiri ke kanan:"

◆ 8 LAPISAN PIPELINE EEWS — OWNER MAP P-wave Picking (GPD) ← Paper 1 URPD (Stage 0/1) ← Paper 2 MMI Gate (Stage 1/2) ← Paper 2 Spectral Regressor (Stage 2/3) ← Paper 2 Site Calibration (Vs30 + log_dist) ← Paper 2 Validation (GMPE · Temporal · σ) ← Paper 2 Edge-Compute + HIL Bench ← Paper 3 Critical Infrastructure Multi-Trigger ← Paper 3

"Pelajaran visual: pipeline disertasi ditutupi dengan distribusi yang ""seimbang antara metodologi inti dan output engineering"". Enam lapisan tengah (URPD hingga Validation) adalah Paper 2 — wajar karena ini flagship 80%. Dua lapisan akhir (Edge-Compute & Multi-Trigger) adalah Paper 3 — closing the loop dari ML ke physical actuator."

## Segmen 7 — Roadmap Timeline 2024-2027  (60 detik)

"Sekarang mari saya jelaskan timeline akademik untuk meyakinkan Bapak/Ibu bahwa rencana ini ""realistis dan bukan optimisme tanpa dasar"":"

◆ TIMELINE 3-PAPER STRATEGY Q4 2023 - Q3 2024 · Eksperimen Paper 1 (GPD picking) — DONE Q4 2024 · Submission & presentation Paper 1 di BTS-I2C — DONE Q1 2025 - Q2 2026 · Eksperimen Paper 2 (IDA-PTW full pipeline) — 80% selesai Q3 2026 · Submission Paper 2 ke IEEE Access — IN PROGRESS Q3 2026 - Q4 2026 · Drafting Paper 3 paralel (2-3 bulan writing) Q4 2026 · Submission Paper 3 ke IJECE/TELKOMNIKA Q4 2026 - Q1 2027 · Review process Paper 2 + Paper 3 paralel Q1 2027 · SIDANG DOKTORAL · Defense target

"Critical path untuk sidang 2027 Q1 adalah Paper 2 acceptance. Paper 3 lebih fleksibel — jika Q3 fast-track menerima dalam 2-3 bulan, kita aman; jika ada delay, Paper 3 bisa di-resubmit ke jurnal Q3 alternatif tanpa mengganggu defense."

## Segmen 8 — Argumen Feasibility — Mengapa Roadmap Ini Realistis  (75 detik)

"Untuk monev, saya perlu meyakinkan Bapak/Ibu dengan ""lima argumen feasibility"" di kanan atas slide:"

◆ LIMA ARGUMEN FEASIBILITY UNTUK MONEV (1) Paper 1 sudah DONE & ter-indeks — bukti track record publikasi. (2) Paper 2 sudah 80% selesai eksperimen + manuscript — risk publikasi rendah. (3) Paper 3 reuse model Paper 2 — tanpa training ML baru, scope hanya integration. (4) Paper 3 hardware murah & accessible (Pi/Jetson) — pengadaan tidak hambatan. (5) Paper 3 target Q3 fast-track — review window pendek, paralel dengan Paper 2.

"Selain itu, ada ""buffer waktu 6-9 bulan"" antara submission terakhir (Q4 2026) dengan target sidang (Q1 2027) — ruang aman untuk handle revisi mayor jika terjadi. Ini bukan rencana yang ditarik kencang, ini rencana dengan margin yang konservatif."

## Segmen 9 — Kontingensi — Plan B & Risk Mitigation  (60 detik)

"Saya sadar bahwa monev tidak hanya menilai best-case scenario, tetapi juga ""kemampuan kandidat menangani risiko"". Berikut rencana kontingensi untuk dua skenario worst-case:"

◆ RISK MITIGATION — SKENARIO BERMASALAH RISIKO 1 — Paper 2 rejected oleh IEEE Access. Plan B: resubmit ke IEEE Trans. Geoscience & Remote Sensing (Q1) atau IEEE Sensors Journal (Q1) atau Bulletin of Earthquake Engineering (Q1). Manuscript IDA-PTW sudah cukup matang untuk venue Q1 alternatif. RISIKO 2 — Paper 3 stuck di review Q3. Plan B: switch ke conference Scopus-indexed (ICACSIS, IES, ICAICTA) yang turn-around 1-2 bulan. Atau publish ke jurnal nasional terakreditasi Sinta-1 untuk klaim publikasi tepat waktu. RISIKO 3 — Hardware procurement delay. Plan B: simulasi software-only (Python emulator GPIO) untuk demonstrasi konsep — tetap publishable sebagai 'simulation study', meski kurang strong dari hardware-real.

"Setiap risiko punya jalan keluar yang clear. Tidak ada single point of failure yang bisa menggagalkan timeline 2027 Q1."

## Segmen 10 — Penutup Strategis  (45 detik)

"Bapak/Ibu Promotor dan Penguji yang saya hormati, slide roadmap ini adalah ""kontrak akademik tertulis"" dari saya: tiga paper, tiga lapisan pipeline, satu disertasi yang complete by design. Saya pilih untuk transparan tentang Paper 3 sebagai Q3 Scopus bukan Q1, karena ini ""realistis untuk timeline sidang 2027 Q1"", bukan karena saya kurang ambisius."

"Justru saya percaya: ""disertasi yang baik adalah disertasi yang lulus tepat waktu dengan kontribusi yang verified"", bukan disertasi yang mengejar Q1 di seluruh paper namun molor 2 tahun. Strategi 10% + 80% + 10% saya susun untuk efisiensi maksimal — bobot besar di Paper 2 yang flagship Q1, bobot kecil di Paper 1 dan 3 yang tetap ter-indeks Scopus."

"Mohon arahan dan masukan dari Bapak/Ibu untuk menyempurnakan rencana ini. Terima kasih."

# Anticipated Q&A — 8 Pertanyaan Tersering Promotor / Asesor Monev

| Pertanyaan Promotor / Asesor | Jawaban Singkat |
| --- | --- |
| Mengapa Paper 3 hanya Q3 dan bukan Q1? | Karena bobotnya hanya 10% dari disertasi total, Q3 Scopus sudah cukup memuaskan secara akademik. Pilihan ini meningkatkan probabilitas acceptance pada timeline pendek (3-4 bulan), critical untuk sidang 2027 Q1. Q1 untuk paper komplemen bobot 10% akan over-engineering yang berisiko delay sidang. |
| Apakah Paper 3 sudah punya prototype hardware? | Belum di-build. Hardware procurement (Raspberry Pi 5, sensor MEMS accelerometer, relay module) estimasi 4-6 minggu, tersedia di pasar ritel Indonesia. Tidak ada custom hardware atau pengadaan kompleks. Rancangan sirkuit GPIO sudah saya draft di lab. |
| Bagaimana jika Paper 2 tertolak di IEEE Access? | Ada empat venue alternatif Q1 yang sudah saya petakan: IEEE Trans. Geoscience & Remote Sensing, IEEE Sensors Journal, Bulletin of Earthquake Engineering, Pure and Applied Geophysics. Manuscript IDA-PTW sudah memiliki kualitas Q1 — venue alternatif tidak akan mempengaruhi kebaruan. |
| Apakah Paper 3 cukup novel untuk publishable? | Ya. Kebaruannya bukan ML algorithm (yang sudah Paper 2), tetapi integration of ML output → physical actuator dengan latency budget terkarakterisasi. Ini disertasi Fisika Instrumentasi — disiplin yang fokusnya bukan pada novelty algoritmik tetapi pada novelty implementasi sistem fisik. |
| Mengapa skenario demo dipilih hospital, gas pipeline, MRT? | Tiga alasan: (1) ketiganya merepresentasikan periode struktur berbeda (T = 0,3 s elevator, T = 1 s gas valve, T = 2 s train brake) — sehingga mendemonstrasikan keunggulan IDA-PTW yang menghasilkan Sa(T) untuk multiple periods; (2) ketiganya relevan dengan Indonesia (RS Cipto, jaringan Pertamina, KAI HSR Jakarta-Bandung); (3) ketiganya bisa di-mock di lab dengan budget terbatas. |
| Apa kontingensi jika monev menyarankan re-scoping? | Dengan senang hati. Saya bisa pivot Paper 3 ke: (a) Conference paper Scopus saja jika monev menilai Q3 jurnal terlalu lama, atau (b) pure simulation study tanpa hardware jika monev menilai HIL terlalu ambisius. Tetapi Bapak/Ibu, saya percaya scope saat ini sudah balanced antara feasibility dan kontribusi akademik. |
| Mengapa tidak menambah Paper 4 untuk extra safety margin? | Setiap paper menambah 4-6 bulan timeline. Paper 4 berarti sidang molor ke 2027 Q3 atau 2028. Saya pilih konservatif dalam jumlah paper, ambisius dalam quality Paper 2 sebagai flagship. Strategi ini lebih efisien dibanding mengencerkan effort ke 4 paper. |
| Apakah BMKG sudah commit untuk co-authorship Paper 3? | Ya. Pak Sigit Pramono (BMKG) dan Pak Dede Djuhana (Promotor + BMKG) sudah co-author di Paper 1 dan Paper 2. Diskusi awal untuk Paper 3 sudah berjalan — BMKG punya interest pada InaTEWS upgrade strategy, Paper 3 fits perfectly. |

◆ PESAN PENUTUP Roadmap ini bukan rencana yang dilukis kemarin — ini hasil refleksi setelah Paper 1 published, eksperimen Paper 2 selesai, dan diskusi dengan Promotor. Setiap angka di slide (10% / 80% / 10%, timeline 2024-2027, target jurnal) sudah dipertimbangkan dari sudut pandang akademik dan operasional. Saya siap menjawab pertanyaan apapun yang Bapak/Ibu ajukan.

Hanif A. Nugraha · FMIPA UI · BMKG · 2026